## Plan1
Sprint Burndown Chart
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-05 | 2022-12-06
|  | Dia 0 | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10
1 | Elaboração do Diagrama de Máquinas de Estado | 3 | bar: 2022-11-23; 2022-11-28; 2022-12-01
2 | Escolha das Linguagens e Tecnologias | 3 | bar: 2022-11-23; 2022-11-29; 2022-12-05
3 | Elaboração do Diagrama de Casos de Uso | 3 | bar: 2022-11-25; 2022-11-29; 2022-12-02
4 | Criação do protótipo no Figma | 3 | bar: 2022-11-23 to 2022-11-24; 2022-11-30
5 | Criação de testes da aplicação | 4 | bar: 2022-11-24; 2022-11-28; 2022-12-02; 2022-12-06
Esforço atual |  | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Tempo ideal |  | 16 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 9.6 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0